## Detail
TIMELINE WEBSITE
| Activities | 2017-04-01 | [27 empty] | Mei 2017
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
WEBSITE SOKLIN LANTAI
1 | Planning & Design | bar: 2017-04-01 3 to 2017-04-01 7; 2017-04-01 10 to 2017-04-01 14; 2017-04-01 17 to 2017-04-01 21; 2017-04-01 24 to Mei 2017 7
Web Design Creation | bar: 2017-04-01 3 to 2017-04-01 6
Database modelling | bar: 2017-04-01 7; 2017-04-01 10
UX Design & HTML Creation | bar: 2017-04-01 11 to 2017-04-01 14; 2017-04-01 17
2 | Frontend UX & Integration CMS | bar: 2017-04-01 3 to 2017-04-01 7; 2017-04-01 10 to 2017-04-01 14; 2017-04-01 17 to 2017-04-01 21; 2017-04-01 24 to Mei 2017 7
Home | bar: 2017-04-01 14
Produk | bar: 2017-04-01 17
Kegiatan | bar: 2017-04-01 18
Tutorials | bar: 2017-04-01 19
Wonder Mom Talks | bar: 2017-04-01 20 to 2017-04-01 21
Contact | bar: 2017-04-01 24
FAQ | bar: 2017-04-01 25
Syarat & Ketentuan | bar: 2017-04-01 25
3 | Backend | bar: 2017-04-01 3 to 2017-04-01 7; 2017-04-01 10 to 2017-04-01 14; 2017-04-01 17 to 2017-04-01 21; 2017-04-01 24 to Mei 2017 7
Login | bar: 2017-04-01 10
User Management | bar: 2017-04-01 11
Content Management | bar: 2017-04-01 12
Page content Management | bar: 2017-04-01 13 to 2017-04-01 14
Banner Management | bar: 2017-04-01 17
Member Area Management | bar: 2017-04-01 18 to 2017-04-01 19
Video management | bar: 2017-04-01 20 to 2017-04-01 21
4 | Deployment & Test | bar: 2017-04-01 3 to 2017-04-01 7; 2017-04-01 10 to 2017-04-01 14; 2017-04-01 17 to 2017-04-01 21; 2017-04-01 24 to Mei 2017 7
Overall Quality Assurance | bar: 2017-04-01 24 to 2017-04-01 25
Fix Bugs QA | bar: 2017-04-01 26 to 2017-04-01 27
UAT | bar: 2017-04-01 28
Fix Bugs UAT | bar: Mei 2017 1
Installation | bar: Mei 2017 2
5 | GO LIVE | bar: Mei 2017 3